Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

Институт физической культуры, спорта и молодежной политики

Кафедра сервиса и оздоровительных технологий

Итоговая работа

по теме: Проект «Семейные походы выходного дня с получением туристских навыков»

Студент: Солдатова Е.Б.

Группа: ФКЗМ 130302

Екатеринбург

2024

Оглавление

- Введение (актуальность, проблема проекта)

- Предпроектный анализ

- Характеристика услуги

- Целевая структура проекта, устав проекта

- Ресурсы проекта

- Команда проекта

- Стоимость проекта

- Матрица ответственности

- Управление временем проекта, диаграмма Ганта

- Аннотация проекта для получения гранта

- Продвижение проекта

- Социальная и экономическая эффективность проекта

- Риски проекта

- Список источников

«Семейные походы выходного дня с получением туристских навыков»

Семья - важный социально- экономический институт, а дети, растущие в семьях - будущее России. Чем дружнее семья, тем выше в ней результаты воспитания.  Крепкие, здоровые, духовные семьи -  крепкое, мощное государство.

Актуальность проекта обусловлена следующим - 2024 год объявлен Президентом России В. В. Путиным «Годом семьи», в целях сохранения традиционных семейных ценностей [1].

Современные родители все чаще сталкиваются с ситуацией, когда сложившиеся экономические обстоятельства заставляют их проводить больше времени на работе. В поисках финансовой стабильности и улучшенного качества жизни они, к сожалению, своим же собственным детям уделяют меньше внимания. Этот феномен имеет свои последствия и требует серьезного осмысления.

Отсутствие родительской заботы и внимания может оказывать негативное влияние на развитие детей. В их раннем возрасте, когда формируются основы личности и ценностные ориентации, когда присутствие родителей с большой заботой и поддержкой необходимо и важно. Ведь именно они будут строить взаимоотношения с окружающим миром на основе моделей и примеров, увиденных у родителей.

Так же дефицит времени родителей ведет к возможному отсутствию внимания к детям, испытывающих потребность в общении и поддержке. Это может привести к ухудшению психического и эмоционального состояния ребёнка, а также к возникновению комплексов и низкой самооценки. Кроме того, дети, которым не уделяется достаточное внимание, часто испытывают трудности в построении социальных связей и отношений с другими людьми.

Наиболее ценной для общения и укрепления здоровья является активная физкультурно-оздоровительная работа – семейный туристский поход выходного дня. Именно поэтому, когда появляется свободное время, большинство семей стремятся провести его вместе и с пользой.

Сельская местность служит отличным местом для организации семейных походов, однако, даже несмотря на все его плюсы, есть несколько проблем, с которыми сталкиваются семьи в сельской местности по сравнению с городской.

Первая проблема связана с инфраструктурой. В городах семьи могут легко найти парки, детские площадки, кафе и другие зоны отдыха, которые созданы для семейного времяпровождения. Однако в сельской местности такие объекты могут быть ограничены или отсутствовать вовсе. Это создает сложности, особенно для семей с детьми, в поиске подходящих мест для игр и отдыха.

Следующая проблема связана с доступностью культурных и образовательных мероприятий. Города предлагают множество музеев, театров, галерей, а также культурных и спортивных событий, которые богаты и разнообразны. В сельской местности же доступ к таким мероприятиям ограничен, что оставляет семьям меньше возможностей для культурного обогащения и активного досуга.

Несмотря на все эти проблемы, семейные походы остаются ценным и популярным видом отдыха. Возможность провести время вдали от городской суеты, насладиться природой и разнообразными активностями, а также научиться приспосабливаться к непривычным условиям, приносит множество позитивных эмоций и ценных уроков для всей семьи. Важно помнить, что маленькие проблемы не должны закрывать глаза на большую пользу и удовольствие, которые приносят с собой семейные походы на селе. Проблема – отсутствие услуг на селе по организации походов и туристических мероприятий для родителей с детьми.

2. Пред проектный анализ.

Свердловская область имеет все возможности для развития семейного туризма. Она может предложить туристам удивительное многообразие природных ландшафтов, а также богатейшее культурно историческое наследие. Село Косулино расположено в Белоярском районе. Белоярский район обладает относительно благоприятным климатом, наличием экологически чистых мест для организации семейного тура.

На территории села Косулино протекает река «Бобровка» с организованными пляжем, где есть возможность купаться и загорать, для проведения прогулок имеются лесопарк, но лесопарки без зон отдыха, отсутствует освещение. Скамейки. так же в 3 км от села имеется сосновый бор. Несмотря на то, что село имеет достаточный потенциал для развития туризма, на сегодняшний день, семейные походы не организуются.

Спортивная инфраструктура села Косулино

1.Социально-бюджетные объекты

-Школьные спортивные залы.

-Дом культуры

2.Коммерческие объекты

-«Дом спорта»;

-Фитнесс зал PROFIT

-Бассейн в загородном клубе «Раздолье»

4.Спортивная база «Адреналин» по направлению «ниндзя»

Коммерческая организация «Дом спорта» предоставляют услуги спортивных секций единоборств (борьба, карате, дзюдо), располагается эта организация в небольшом доме.

Фитнес зал (тренажёры) открылся на втором этаже продуктового магазина.

Загородный клуб «Раздолье» предлагает населению услуги бассейна, бань, зон отдыха

Спортивная база «Адреналин» с всевозможными турниками для прохождений препятствий с помощью рук.

Дом культуры организует танцевальные, театральные, хор.

Школа села имеет два здания, 4 спортзала, стадион. Дополнительное образование проводит кружки по спортивным, туристко - краеведческим направлениям. Школу посещает около 2000 обучающихся.  В школе работает туристический клуб для организации походов выходного дня, проводятся однодневные и трёхдневные походы для воспитанников. Практика последних лет показала, что родители не активно принимают участие в походно – туристских мероприятиях. Поэтому для привлечения родителей к активным видам отдыха, возникла идея проведения семейного похода. В семейном походе сочетается активный отдых с получением туристских навыков.

| Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество обучающихся в школе | 1260 | 1600 (19%) | 1982 (24%) |
| Число обучающихся занимающихся туризмом | 30 | 38 (27%) | 54 (42%) |

Табл.1 Показатели количества обучающихся по годам в селе Косулино.

Учитывая приведенные статистические данные, необходимо отметить следующее:

- Ни одна коммерческая организация не проводит совместный досуг для семьи

- Значительный прирост детей в школе от 20% ежегодно.

- Увеличилось количество занимающихся туризмом за три года на 42 %

Учитывая описанные выше обстоятельства возникает следующая проблема – отсутствие услуг по организации походов и туристических мероприятий для родителей с детьми на территории села при ежегодном повышении количества населения.

Согласно этому, появилась идея собрать команду единомышленников для организации семейного досуга через туристическую деятельность.

Цель проекта - вовлечь семьи в активный туризм, через создание доступных туристских мероприятий.

Задачи, которые были поставлены для реализации проекта:

1.	Пропаганда положительного опыта внутрисемейных отношений.

2.	Повышение престижа и значимости семьи и семейных ценностей.

3.	Укрепление и популяризация здорового образа жизни.

4.	Пропаганда туризма как формы активного отдыха.

Целевая аудитория – родители (законные представители) и дети средний школьный возраст, обучающиеся в школе. Именно в среднем школьном возрасте происходит отдаление детей от родителей, чтобы больше понимать своих детей, необходимо уделять немного больше времени, ни в коем случае это не связано с гиперопекой.

- Характеристика услуги

Семейный поход с получением туристических навыков – это замечательное приключение для всей семьи, которое предоставляет уникальную возможность вместе заняться активным отдыхом и приобрести новые умения в сфере туризма.

Во время похода каждый член семьи приходит на помощь другим, обучается работе в команде и развивает личные качества, такие как выносливость, смелость и решительность. Все это способствует развитию личности и формированию сильного, дружного коллектива.

Безусловно, такой поход требует физической подготовки, но благодаря единению всей семьи, каждый может преодолеть любые трудности. Уверенность в своих силах и способность преодолевать трудности – это ценный опыт, который семья получает во время такого похода.

В добавок к приобретению туристических навыков и укреплению семейных отношений, семейные походы также способствуют укреплению физического здоровья каждого члена семьи. Возможность активно проводить время на свежем воздухе и заниматься физической нагрузкой положительно влияет на общую физическую форму и обмен веществ.

Поход проводится в лесопарке села Косулино. Наш поход не просто прогулка: у него есть точный маршрут, место, куда необходимо прийти. По карте маршрута все вместе отправляются в указанное место. С приобретением опыта походной жизни у детей и взрослых формируются навыки «выживания» в природной среде: умение ориентироваться на местности, организация бивуака (привал), вязка простых узлов, переправы через различные препятствия.

Услуга предоставляется школьным туристическим клубом. Поход проводят квалифицированные специалисты.

Какую потребность удовлетворяет услуга – Потребность в двигательной активности. Также потребность в общении и получении удовольствие от интересного и познавательного досуга.

Услуга предназначена для детей от 11 лет и их родителей (законных представителей), так же в походе смогут поучаствовать бабушки и дедушки, обучающихся школы, расположенной в селе Косулино, Белоярского района.

Жизненный цикл услуги – ежегодное проведение мероприятия.

| Преимущества услуги |  | Слабые стороны услуги |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лучшее качество | Что его обеспечивает | Недостатки | Способы их преодоления |
| Доступность, хорошее место проведения, хорошая материальная база | Опытные, квалифицированные инструктора | Ухудшение погодных условий | Перенос мероприятия на более хорошие погодные условия |
| Услуга носит одновременно и развлекательный и оздоровительный | Услуга предоставляется на свежем воздухе, в лесу, и предусматривает умеренную физическую активность | Не желание некоторых людей идти в поход в лес Разная физическая подготовка участников | Планирование и разработка лёгкого маршрута Больше пропагандировать о пользе туристских походов |
| Информационное обеспечение деятельности | информационное освещение мероприятия на сайтах и в социальных сетях | Неполная осведомленность участников из за отсутствия интернет ресурсов | Объявление о мероприятии через родительские собрания, бумажные листовки. |

Стандарты и регламенты

1.Письмо Министерства образования и науки России от 12.11.2015 N 09-3173 "О направлении рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по

организации и проведению туристских походов с обучающимися")

Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Федерации

2.Информационно-методическое письмо Министерство просвещения России об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования от 05.07.2022 N ТВ-1290/03

3. ГОСТ Р 53522-2022 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения.

4. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2023 г. № 2230 Об утверждении Типовых правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения.

5. Инструкция по охране труда при проведении культурно-массовых мероприятий, экскурсий и туристических походах.

6. Приказ Минпросвещения России и Минэкономразвития России от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий»

4. Целевая структура проекта, устав проекта

Внедрении услуги по организации семейных походов выходного дня

- Организовать

2. Провести

| 1.1Планирование. Разработка программы | 2.1 Встреча с участниками на месте сбора |
| --- | --- |
| 1.2Создание организационного комитета (команды) | 2.2 Проверка готовности участников. Инструктаж по технике безопасности |
| 1.3 Распределение обязанностей (ролей) | 2.3. Старт маршрута |
| 1.4 Документированное обеспечение | 2.4 Выполнение программы мероприятия |
| 1.5 Разработка сметы | 2.5 Подведение итогов по окончании мероприятия |
| 1.6 Разработка календарного плана | 2.6 Сбор обратной связи участников посредством опроса, анкетирования |
| 1.7 Сбор заявок, формирование групп | 2.7 Отчёт о мероприятии |
| 1.8 Программа мероприятия |  |
| 1.9 Реклама мероприятия |  |
| 1.10 Ресурсное обеспечение, ревизия оборудования |  |

УСТАВ ПРОЕКТА

| Краткое название проекта | Организация семейных походов выходного дня |
| --- | --- |
| Заказчик проекта | Школьный спортивный клуб |
| Руководитель проекта со стороны нашей компании | Солдатова Е.Б. |
| Команда проекта со стороны нашей компании | Руководитель проекта, руководитель волонтёров, специалист медиацентра, преподаватели МАОУ «Косулинская СОШ№8» |
| Подготовили | Руководитель проекта, руководитель школьного туристического клуба |
| Обоснования инициации проекта | Отсутствие услуг на селе по организации походов и туристических мероприятий для родителей с детьми. при ежегодном повышении количества населения. |
| Цели проекта | Вовлечь семьи в активный туризм, через создание доступных туристских мероприятий. |
| Основные продукты проекта: | Проведение семейного похода с получением туристских навыков для детей от 11 лет и их родителей (законных представителей), так же в походе смогут поучаствовать бабушки и дедушки, обучающихся школы, расположенной в селе Косулино, Белоярского района. |

5.Ресурсы проекта

| Вид ресурсов | Имеющиеся | Необходимые |
| --- | --- | --- |
| Интеллектуальные | Организатор проекта с опытом проведения туристических походов и туристических мероприятий |  |
| Материальные | Туристическое снаряжение | Наградная атрибутика для поощрения участников |
| Финансовые | - | Грант |
| Профессиональные | Инструктора детско-юношеского туризма с опытом проведения туристических походов и мероприятий | - |
| Правовые | Устав проекта | Внесение мероприятия в календарный план спортивного клуба |
| Организационные | На базе школы | - |
| Управленческие | Руководитель проекта | - |
| Нравственно-волевые | Собственная мотивация в связи с желанием вклада в развитие туризма на селе | Мотивация команды проекта |
| Информационные | Родительские чаты, сайт школы, страница в ВКонтакте, телеграмм канал | Сбор информации посредством социологического опроса целевой аудитории для выявления их заинтересованности в мероприятии |
| Технологические | Маркетинговые технологии: реклама через социальные сети. Владение методиками проведения мероприятий. |  |

6.Команда проекта

Руководитель проекта

Руководитель

(Директор)

Помощник руководителя проектом

Руководитель волонтёров

Менеджер медиа центра

Волонтёры

| Структурное подразделение | Должность | Заработная плата в месяц (руб) |
| --- | --- | --- |
| Административный отдел | Руководитель проекта | 20 000 |
|  | Помощник руководителя по административной работе | 10 000 |
|  | Руководитель волонтёров | 20 000 |
| Информационный отдел | Медиацентр | 5 000 |
| Итого |  | 55 000 |

7. Стоимость проекта

| № | Статья расходов | Наименование | Цена за еденицу (руб) | Количество | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наградная атрибутика Издательско-полиграфические услуги | Раздаточные материалы на мероприятие (ручки,блакноты) | 150 | 10 | 1500 |
|  |  | Печать дипломов для участников | 10 | 50 | 500 |
|  |  | Приобретение дипломов | 20 | 50 | 1000 |
|  |  | Значок с логотипом мероприятия | 100 | 50 | 5 000 |
|  |  | Бандана (Бафф) для участников | 200 | 50 | 10 000 |
| 2 | Информационные услуги | Размещение информации о мероприятии в информационных источниках | 1000 | 1 | 1000 |
| 3 | Расходные материалы | Продукты питания | 160 | 50 | 8 000 |
| 4 | Оборудование | Веревка туристическая d12mm – 100 м | 6000 | 1 | 6 000 |
|  |  | Костровая тренога | 2000 | 1 | 2 000 |
|  |  | Туристический тент 4×4 | 4000 | 1 | 4 000 |
|  |  | Компас | 500 | 10 | 5 000 |
|  |  | Котелки 3 шт | 1500 | 3 | 4 500 |
|  |  | Коврик турисический 10 шт | 500 | 10 | 5 000 |
|  | Итого 53 500 |  |  |  |  |

8.   Матрица ответственности

| Функции/сотрудник | Руководитель (директор) | Руководитель проекта | Помощник руководителя проектом | Руководитель волонтёров | Менеджер медиа центра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирование. Разработка программы | И У | О У | У | У | У |
| Создание организационного комитета (команды) | И | ОУ | У | У | У |
| Распределение обязанностей (ролей) | И | ОУ | У | О У | У |
| Документированное обеспечение | И У | О У | У | И |  |
| Разработка сметы | У | О У | О |  |  |
| Разработка календарного плана | У | О | У | У |  |
| Сбор заявок, формирование групп | И | О У | У | У | О |
| Программа мероприятия | И | О | У | У |  |
| Реклама мероприятия | И | У | У | У | О |
| Ресурсное обеспечение, ревизия оборудования | И | О | О У | У |  |
| Встреча с участниками на месте сбора | И | О У | У | У | У |
| Проверка готовности участников. Инструктаж по технике безопасности | И | ОУ | У | У | У |
| Старт маршрута | И | ОУ | У | У | У |
| Выполнение программы мероприятия | И | ОУ | У | У | У |
| Подведение итогов по окончании мероприятия | И | ОУ | У | У | У |
| Сбор обратной связи участников посредством опроса, анкетирования | И | ОУ | У | У | О |
| Отчёт о мероприятии | И | О | У | У | О |

О – ответственный, У – участвует в работе, И – получает информацию о результате

9. Управление временем проекта, диаграмма Ганта

| Этап | Начало | Длительность | Конец |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование проекта Оргсобрание | 22.04.2024 | 3 | 24.04.2024 |
| Создание команды | 24.05.2024 | 1 | 24.05.2024 |
| Распределение обязанностей | 26.05.2024 | 1 | 26.05.2024 |
| Документация | 27.05.2024 | 7 | 02.06.2024 |
| Смета | 02.06.2024 | 13 | 14.06.2024 |
| Календарный план | 14.06.2024 | 5 | 18.06.2024 |
| Сбор заявок от участников | 19.06.2024 | 9 | 27.06.2024 |
| Программа мероприятия | 20.06.2024 | 5 | 24.06.2024 |
| Реклама | 20.06.2024 | 6 | 25.06.2024 |
| Ресурсы | 20.06.2024 | 4 | 27.06.2024 |
| Проведение мероприятия | 29.06.2024 | 1 | 29.06.2024 |
| Подведение итогов по окончании | 29.06.2024 | 1 | 29.06.2024 |
| Обратная связь с участниками | 29.06.2024 | 3 | 01.07.2024 |
| Отчёт о мероприятии | 01.07.2024 | 4 | 03.07.2024 |

Аннотация проекта для получения гранта

Целью данного проекта является создание условий для того, чтобы семьи с детьми могли погрузиться в увлекательный мир путешествий и исследования нашего родного края. Мы верим, что

такой опыт позволит семьям не только провести время вместе, но и расширить свои горизонты, обогатиться новыми знаниями и эмоциями.

В рамках проекта будет разработана и проведена уникальная программа активного семейного отдыха, которая будет включать в себя интересные туристические маршруты, творческие мастер-классы. Мы стремимся стимулировать детей и взрослых к активному участию в туристической жизни нашего региона, показать им все его прелести и уникальные особенности.

Путешествия в рамках проекта будут адаптированы для разных возрастных групп, чтобы каждый участник смог ощутить удовольствие и получить положительные эмоции. Мы уверены, что такая форма отдыха поможет не только разнообразить повседневную жизнь семей, но и привнести творческий подход к образованию детей.

Мы надеемся, что наш проект станет путеводителем для семей, которые стремятся провести качественное время вместе, узнать что-то новое о своем родном крае, а также получить незабываемые впечатления от путешествий. Проект "Семейный туризм: вовлечение детей и взрослых в туристическую-краеведческую деятельность" призван стать связующим звеном между семьями и культурным, историческим и природным наследием нашего края.

Цель проекта вовлечь семьи в активный туризм, через создание доступных туристских мероприятий.

Задачи проекта

В течении 3 месяцев (с 22.04.2024 по 03.07.2024) планируется реализация проекта, состоящего из следующих ключевых этапов:

1.	Планирование и разработка проекта – с 22.04.2024 по 26.04.2024

2.	Работа с документацией и внесение проекта в официальный календарный план мероприятий – с 27.05.2024 по 02.06.2024

3.	Подготовка инвентаря для проведения мероприятия – с 20.06.2024 по 27.06.2024

4.	Работа с распространением информации о проводимом мероприятии – с 20.06.2024 по 25.06.2023

5.	Подготовка команд и организаторов для проведения мероприятия – с 26.05.2024 по 29.06.2024

6.	Проведение спортивно-массового мероприятия и подведение его итогов – с 29.06.2024 по 03.07.2024

Характеристика целевой аудитории

Целевой аудиторией проекта будут являться родители (законные представители) и дети средний школьный возраст, обучающиеся в школе села Косулино, Белоярского района. Именно в среднем школьном возрасте происходит отдаление детей от родителей, чтобы больше понимать своих детей, необходимо уделять немного больше времени.

Минимально возможный размер целевой аудитории для проведения мероприятия 50 человек. Максимальный – 70 участников в один день участия.

Результат проекта

Результатом реализованного проекта будет успешное проведение мероприятия с положительной оценкой и конструктивной критикой от целевой аудитории проекта с дальнейшим продвижением для более широкой аудитории.

Предполагается, что поднимется уровень заинтересованности в занятиях туризмом среди учащихся и родителей. Участники получат новый опыт, углубят знания свои знания о природе.

Для эффективной реализации проекта у руководителя проектной группы имеется опыт участия и организации в массовых спортивных мероприятиях, а также личная заинтересованность проектной группы для проведения мероприятий подобного характера. В составе команды проекта состоят люди уже имеющие опыт в организации проведении мероприятий разного характера для данной возрастной категории.

Продвижение проекта

| № | Мероприятие | Целевая аудитория | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальные сети – регулярное ведение страниц в социальных сетях в период подготовки и проведения мероприятия | Участники мероприятия, родители участвующих детей, административно-педагогические составы школ | Ежедневно в течении 1 месяца |
| 4 | Публикации в местных/специализированных СМИ | Читатели СМИ, потенциальные участники мероприятия | До мероприятия и после |

Социальная и экономическая эффективность проекта

Проект носит социальный характер и экономическую выгоду не предусматривает.

Результатом реализованного проекта будет успешное проведение мероприятия с положительной оценкой от целевой аудитории проекта с дальнейшим продвижением для более широкой аудитории.

Предполагается, что поднимется уровень заинтересованности в занятиях туризмом среди учащихся и родителей. Участники получат новый опыт, углубят свои знания о природе и развить социальные связи. Мероприятие для жителей будет на безвозмездной основе.

Формула социального эффекта:  Ксэ=Чж*Омп.

Ксэ= 50 * 1500 = 75 000

Чж = количество человек, участвующих в мероприятии 50

Омп = 1.500 Стоимость с человека за организацию услуги.

В итоге социальный эффект для участников мероприятий составит 75000.

Риски проекта

| Вид риска | Мероприятия по снижению |
| --- | --- |
| Не добор участников мероприятия | Провести широкую рекламную акцию |
| Отсутствие в закупочных точках необходимых материалов | Заранее заказать необходимое количество материалов |
| Появление конкурентов | Улучшение сервиса |
| Не своевременное финансирование | Корректировка бюджета, планирование финансового резерва |
| В результате реализации проекта не получен желаемый результат | Поиск новых форм работы для решения задач проекта |
| Срыв сроков реализации | Ускорение подготовленных процедур согласования |
| Технические риски | Своевременная диагностика и обслуживание оборудования. С целью не допущения неисправностей |

Список источников

1.Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 "О проведении в Российской Федерации Года семьи" URL http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311220013 (дата обращения 25.01.2024)

2.Письмо Министерства образования и науки России от 12.11.2015 N 09-3173 "О направлении рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации и проведению туристских походов с обучающимися") Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Федерации

3. Информационно-методическое письмо Министерство просвещения России об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования от 05.07.2022 N ТВ-1290/03

4. ГОСТ Р 53522-2022 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения. URL:https://docs.cntd.ru/document/1200195257 (дата обращения 25.01.2024)

5. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2023 г. № 2230 Об утверждении Типовых правил организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туризма на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения.

6. Инструкция по охране труда при проведении культурно-массовых мероприятий, экскурсий и туристических походах.

7. Приказ Минпросвещения России и Минэкономразвития России от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких мероприятий»

7. Постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2022 № 697-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области до 2027 года"  URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202210250014 (дата обращения 10.01.2024)

8. Сайт «МАОУ Косулинская СОШ№8» URL: https://8bel.uralschool.ru/(дата обращения 20.01.2024)

9. «Косулинская сельская Управа Администрации БГО» URL: https://vk.com/uprava_kosulino_bgo (дата обращения 10.01.2024)